## Slide 1: DOCUMENTO A SOCIALIZAR:
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

## Slide 2
1
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR.
El Plan Institucional de Archivos permite dar cumplimiento a las directrices de la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 del 26 de 2015 (capítulo V, artículos 2.8.2.5.2. y 2.8.2.9.2.). Entre otros lineamientos normativos.
​​​​​ Es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la Entidad.
Como herramienta de planeación para la coordinación archivística, fija importantes elementos que permiten la Planeación Estratégica para el proceso de Gestión Documental.

## Slide 3
Establecer los propósitos de la planeación del proceso de Gestión Documental
Identificar el estado actual de la gestión documental en la entidad
Definir los puntos de mejora y su priorización
Puntualizar las estrategias de gestión a implementar – Definir mapa de ruta
Identificar y establecer las herramientas de seguimiento y control
EL PINAR
Le permite a la Entidad:

## Slide 4
Priorización de Proyectos / Actividades y/o Tereas
PINAR
# | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN
1 | Actualizar el Diagnostico Integral de Archivos. | Coordinación Grupo de Gestión Documental y Notificaciones. | Febrero de 2023 | Mayo de 2023
2 | Diligenciar la Matriz del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA) y generar su respectivo informe. | Coordinación Grupo de Gestión Documental y Notificaciones. | Marzo de 2023 | Junio de 2023
3 | Elaborar el Programa de Documento Vitales y Esenciales. | Coordinación Grupo de Gestión Documental y Notificaciones. | Mayo de 2023 | Septiembre de 2023
4 | Elaborar el Programa de Archivos Descentralizados. | Coordinación Grupo de Gestión Documental y Notificaciones. | Agosto de 2023 | Diciembre de 2023
5 | Formular los lineamientos para la conformación de Expedientes Electrónicos, gestión, tramites, organización y conservación de los mismos. | Coordinación Grupo de Gestión Documental y Notificaciones. | Junio de 2023 | Mayo de 2024
6 | Actualizar y alinear los Procesos, Procedimientos y Lineamientos del Programa de Gestión Documental con los procesos institucionales. | Coordinación Grupo de Gestión Documental y Notificaciones / Coordinación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023
7 | Actualizar las Tablas de Retención Documental y obtener su convalidación por El Archivo General de la Nación. | Coordinación Grupo de Gestión Documental y Notificaciones. | Febrero de 2023 | Junio de 2024
8 | Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios y contratistas de la entidad en los procesos de Gestión Documental | Coordinación Grupo de Gestión Documental y Notificaciones. | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023

## Slide 5: GRACIAS