Oficina Asesora de Planeación

Calle 45 A # 9-46

Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800

Fax 3487804

www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN

III TRIMESTRE - 2016

Presentación

El informe de ejecución presupuestal de inversión tiene como propósito hacer el seguimiento a las asignaciones presupuestales de los 7 proyectos de inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de que sea congruente con los lineamientos Institucionales y estratégicos de la entidad.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN

III TRIMESTRE DE 2016

Tabla 1. Recursos apropiados para la vigencia 2016

| PROYECTOS | VALOR A SOLICITAR VIGENCIA 2016 |
| --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | $ 220.000.000 |
| ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SSF RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS CCF A NIVEL NACIONAL | $ 1.000.000.000 |
| FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL | $ 334.750.000 |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ | $ 290.000.000 |
| FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ | $ 900.000.000 |
| IMPLEMENTACIÓN , SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) , , NACIONAL | $ 2.510.879.900 |
| MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $ 1.229.337.100 |
| Total valor proyectos 2016 | $ 6.484.967.000 |

Fuente: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas - SUIFP

PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF.

Como se muestra en la tabla anterior, este proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 200.000.000 los cuales fueron distribuidos en DOS (2) actividades, previamente revisados y establecidos por el área responsable:

Tabla 2. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 1, vigencia 2016

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL III TRIMESTRE DE 2016 | EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE DE 2016 | % DE COMPROMISOS | % DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental | $ 100.000.000 | $ 0 | $ 0 | 0% | 0% |
| Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA | $ 120.000.000 | $ 0 | $ 0 | 0% | 0% |
| TOTAL | $ 220.000.000 | $ 0 | $ 0 | 0$ | 0$ |
| PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Ejecución del Proyecto

Ya fueron solicitados dos certificados de aplicación de recursos, cada uno por el valor de cada una de las actividades del proyecto. La ejecución de este proyecto está a cargo de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación.

PROYECTO 2: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SSF RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS CCF A NIVEL NACIONAL

El proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 1.000.000.000 los cuales serán ejecutados a través de DOS (2) grandes actividades, establecidas por las áreas responsables:

Tabla 3. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 2, vigencia 2016

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL III TRIMESTRE DE 2016 | EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE DE 2016 | % DE COMPROMISOS | % DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar el estudio sobre el modelo autorregulatorio de gobernabilidad para Sistema de Subsidio Familiar - Colombia | $ 590.000.000 | $ 590.000.000 | $ 0,00 | 100% | 0% |
| Hacer un estudio sobre los servicios y programas sociales ofrecidos por las cajas de compensación familiar en la población rural víctima del conflicto armado para su accionar para el posconflicto | $ 410.000.000 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | $ 1.000.000.000 | $ 590.000.000 | $ 0,00 | 0% | 0% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Ejecución del Proyecto

El 7 de septiembre se firmó el convenio # 100 entre el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar, por valor de $ 590.000.000, el objeto del convenio es “Transferir por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar al Ministerio del Trabajo de los recursos de fondos especiales destinados para la ejecución del proyecto denominado - Estudios e investigaciones de la SSF relacionadas con los servicios que ofrecen las CFF a nivel Nacional, que corresponden al presupuesto de la vigencia 2016, con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1769 de 2015 y el articulo 26 del Decreto 2550 de 2015”. Actualmente se está a la espera que el Departamento Nacional de Planeación emita el concepto favorable para la incorporación de los recursos en el presupuesto del Ministerio del Trabajo, una vez se tenga dicho concepto, el Ministerio procederá a emitir la resolución correspondiente.

PROYECTO 3: FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL

El proyecto cuenta para esta vigencia con un presupuesto de $ 334.750.000,00 para lo cual el área encargada estableció SIETE (7) actividades, que fueron revisadas y analizadas en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, las cuales ayudaran a cumplir con el objetivo del proyecto.

Tabla 4. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 3, vigencia 2016

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL III TRIMESTRE DE 2016 | EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE DE 2016 | % DE COMPROMISOS | % DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promover la utilización de los buzones virtuales hacia los ciudadanos | $8.300.000 | $8.217.000 | $0 | 99% | 0% |
| Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar | $73.500.000 | $68.600.000 | $37.800.000 | 93% | 55% |
| Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRS para beneficial la población | $165.400.000 | $141.636.000 | $84.981.600 | 86% | 60% |
| Informar a la ciudadanía sobre los servicios que prestan las CCF y la SSF. | $23.950.000 | $17.852.400 | $17.852.400 | 75% | 100% |
| Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF | $43.000.000 | $0 | $0 | 0% | 0% |
| Realizar jornadas de sensibilización y divulgación con las asociaciones de Usuarios ya existentes y las que se conformen | $20.600.000 | $15.400.693 | $4.572.028 | 75% | 30% |
| TOTAL PRESUPUESTO | $334.750.000 | $251.706.093 | $145.206.028 | 75% | 58% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Ejecución del Proyecto

Al 30 de septiembre el proyecto tiene compromisos adquiridos que corresponden al 75% del valor total del proyecto, los pagos realizados corresponden al 58% del mismo. Ya se iniciaron las ferias de atención denominadas ESPACIOS DE INTERACCIÓN CON LOS USUARIOS DEL SISTEMA, donde se convoca a participar de manera especial a toda la ciudadanía en general, afiliada y no afiliada al sistema.

PROYECTO 4: DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIO DE LA SUPERINTENDECIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ.

El proyecto cuenta con una apropiación inicial de $ 290.000.000,00, los cuales serán ejecutados a través de CINCO (5) actividades establecidas por las áreas responsables:

Tabla 5. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 4, vigencia 2016

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL III TRIMESTRE DE 2016 | EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE DE 2016 | % DE COMPROMISOS | % DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participar en programas de formación y capacitación orientada a la profesionalización de los servidores de la entidad | $38.000.000 | $6.769.000 | $6.769.000 | 18% | 100% |
| Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad | $72.000.000 | $56.429.020 | $8.448.400 | 78% | 15% |
| Desarrollar el Plan de Bienestar e Incentivos | $50.000.000 | $50.000.000 | $25.000.000,00 | 100% | 50% |
| Diagnosticar, definir y socializar las estrategias de intervención para reducción de brechas en clima y cultura organizacional | $50.000.000 | $50.000.000 | $0,00 | 100% | 0% |
| Implementar y actualizar de cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad a través de la Plataforma E-learning | $80.000.000 | $80.000.000 | $0,00 | 100% | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | $290.000.000 | $243.198.020 | $40.217.400 | 84% | 17% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Ejecución del Proyecto

Para el mes de septiembre el proyecto presenta compromisos por valor de $243.198.020 que corresponden a un 84%  del total de los recursos asignados para este proyecto y unos pagos realizados por $40.217.400 equivalentes a un 17%.

PROYECTO 5: FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $900.000.000 los cuales fueron distribuidos en siete (7) actividades y veintiuna sub-actividad, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 6. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2016

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL III TRIMESTRE DE 2016 | EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE DE 2016 | % DE COMPROMISOS | % DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar Pautas en Redes Sociales. | $60.000.000 | $55.687.500 | $29.700.000 | 93% | 53% |
| Realizar Campañas Publicitarias | $150.000.000 | $0,00 | $0,00 | 0% | 0% |
| Promocionar mediante capsulas informativas los servicios y funciones de la SSF. | $300.000.000 | $300.000.000 | $0,00 | 100% | 0% |
| Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales. | $220.000.000 | $219.810.348 | $87.924.140,00 | 100% | 40% |
| Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación | $20.000.000 | $18.000.000 | $10.000.000 | 90% | 56% |
| Actualizar la estrategia de comunicación institucional | $90.000.000 | $85.000.000 | $48.000.000 | 94% | 56% |
| Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales y/o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Sistema del Subsidio Familiar | $60.000.000 | $59.400.000 | $0,00 | 99% | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | $900.000.000 | $737.897.848 | $175.624.140 | 82% | 24% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Ejecución del Proyecto

A la fecha se ha ejecutado $ 175.624.140 que corresponden a un 24% del total de los recursos comprometidos los cuales tiene un valor de $737.897.848; estos recursos comprometidos equivalen a un 82%  del total de los recursos asignados a este proyecto.

PROYECTO 6: IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE), NACIONAL

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $2.510.879.900,00 los cuales fueron distribuidos en SEIS (6) actividad, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 7. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 5, vigencia 2014

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL III TRIMESTRE DE 2016 | EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE DE 2016 | % DE COMPROMISOS | % DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar metodologías, procesos e instrumentos de auditoría de TIC como soporte a la función de IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar. | $322.390.000 | $103.824.720 | $0 | 32% | 0% |
| Sostener y actualizar los componentes del sistema Integrado del Subsidio Familiar | $400.000.000 | $331.892.620 | $199.649.962 | 83% | 60% |
| Diseñar, desarrollar e implementar nuevos módulos del sistema Integrado del Subsidio Familiar | $400.000.000 | $354.855.942 | $45.260.004 | 89% | 13% |
| Fortalecer la infraestructura tecnológica | $800.000.000 | $689.503.109 | $159.527.910 | 86% | 23% |
| Diseñar e Implementar procesos de gobernabilidad de las TIC | $288.489.900 | $288.440.000 | $127.370.000 | 100% | 44% |
| Optimizar la gestión de los datos | $300.000.000 | $0 | 0$ | 0% | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | $2.510.879.900 | $1.768.516.391 | $531.807.876 | 70% | 30% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Ejecución del Proyecto

Los recursos comprometidos corresponden al 70% del total del presupuesto asignado para este proyecto, sin embargo la ejecución presupuestal se encuentra en un 30% de acuerdo con lo registrado en SIIF Nación para el 30 de septiembre de la presente vigencia. Esto se traduce en compromisos por valor de $1.768.516.391 y ejecuciones por valor de $531.807.876.

PROYECTO 7: MEJOREAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN  INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Este proyecto para la presente vigencia cuenta con una apropiación inicial de $1.229.337.100,00 los cuales fueron distribuidos en DIEZ Y SEIS (16) actividad, previamente revisados y establecidos por el área responsable, así:

Tabla 7. Distribución presupuestal y por actividades Proyecto 7, vigencia 2016

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL III TRIMESTRE DE 2016 | EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE DE 2016 | % DE COMPROMISOS | % DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentar el informe de rendición pública de cuentas a la ciudadanía, los avances y retos de la SSF en la vigencia. | $70.000.000 | $0,00 | $0,00 | 0% | 0% |
| Diseñar e Implementar un modelo integral enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de IVC. | $175.500.000 | $102.000.000 | $71.000.000 | 58% | 70% |
| Construir estrategias e implementar herramientas y mecanismos que garanticen la participación ciudadana y la posibilidad de vigilar la gestión pública de la entidad. | $55.000.000 | $53.750.000 | $53.750.000 | 98% | 100% |
| Estudio y/o diagnostico que contenga un marco de referencia sobre las capacidades técnicas y de gestión de las áreas misionales, estratégicas de la SuperSubsidio | $80.000.000 | $0,00 | $0 | 0% | 0% |
| Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias. | $105.000.000 | $0,00 | $0 | 0% | 0% |
| Mejoramiento del modelo de planeación y gestión y MECI, enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control. | $26.400.000 | $26.400.000 | $4.900.000 | 100% | 19% |
| Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas. | $378.100.000 | $253.845.585 | $136.512.907 | 67% | 54% |
| Implementar un programa de capacitación y entrenamiento a funcionarios en los aspectos de planeación y seguimiento a la gestión institucional a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados en el marco de IVC. | $100.000.000 | $35.000.000 | $0 | 35% | 0% |
| Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de gestión ambiental | $50.000.000 | $0,00 | $0,00 | 0% | 0% |
| Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo. | $80.000.000 | $51.250.000 | $35.550.000 | 64% | 69% |
| Realizar las auditorías de seguimiento y/o certificación del SIG por el ente certificador. | $6.180.000 | $0,00 | $0,00 | 0% | 0% |
| Realizar seminarios de retroalimentación dirigido a las CCF sobre políticas y gestión administrativa, financiero contable, fondos de ley y servicios sociales. | $20.000.000 | $0,00 | $0,00 | 0% | 0% |
| Realizar un taller de actualización normativa dirigida a los Consejeros Directivos de las CCF. | $28.000.000 | $0,00 | $0,00 | 0% | 0% |
| Realizar un taller de actualización sistemas de información, los presupuestos y proyectos de inversiones y la fijación de tarifas de los servicios sociales dirigido a las CCF | $35.000.000 | $5.500.000 | $5.500.000 | 16% | 100% |
| Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF. | $20.157.100 | $20.157.100,00 | $0,00 | 100% | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | $1.229.337.100 | $547.902.685 | $307.212.907 | 45% | 56% |

Fuente: Información suministrada por el Grupo de Recursos Financieros- SSF.

Ejecución del Proyecto

Este proyecto presenta unos compromisos equivalentes al 45% del total de recursos asignados al proyecto, y una ejecución presupuestal donde se evidencian pagos por valor de $307.212.907 equivalentes al 56% del valor total del proyecto.

NOTA: Los compromisos no indican ejecución del proyecto, la ejecución se calcula a partir del primer pago de los contratos.

CONCLUSIONES

En el siguiente cuadro se sintetiza el avance de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Entidad a corte del III Trimestre de 2016:

Gráfico No. 1. Ejecución presupuestal de inversión de 2016

| ACTIVIDADES | APROPIACIÓN INICIAL | COMPROMISOS AL III TRIMESTRE DE 2016 | EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE DE 2016 | % DE COMPROMISOS | % DE EJCUCIÓN DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF | $220.000.000 | $0 | $0 | 0% | 0% |
| ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SSF RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS CCF A NIVEL NACIONAL | $1.000.000.000 | $590.000.000 | $0 | 59% | 0% |
| FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL | $334.750.000 | $251.706.093 | $145.206.028 | 75% | 58% |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR BOGOTÁ | $290.000.000 | $243.198.020 | $40.217.400 | 84% | 17% |
| FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. BOGOTÁ | $900.000.000 | $737.897.848 | $175.624.140 | 82% | 24% |
| IMPLEMENTACIÓN , SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TICS EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) , , NACIONAL | $2.510.879.900 | $1.768.516.391 | $531.807.876 | 70% | 30% |
| MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | $1.229.337.100 | $547.902.685 | $307.212.907 | 45% | 56% |
| TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN | $6.484.967.000 | $4.139.221.037 | $1.200.068.351 | 64% | 29% |

Fuente: SIIF NACIÓN -  Recursos Financieros (SSF)

La entidad reporta, al cierre del III Trimestre, compromisos por valor de $ 4.139.221.037 y obligaciones por valor de $ 1.200.068.351

Esto significa que a la fecha hay un 64% del presupuesto de inversión comprometido y que se han realizado pagos equivalentes al 29% del mismo.

Revisado y Aprobado: Heraclito Landinez Suárez

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaborado por: Stephanie Bonfante Orejarena

Bogotá, Septiembre de 2016