Secretaria General

Grupo de Gestión Documental

Calle 26 # 57 83 Torre 8 Piso 15 y 16

Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800

Fax 3487804

www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

Línea Gratuita Nacional 018000910110                                                     En Bogotá 3487777 /  PBX: 3487800                                                                                                                                            Calle 45 A # 9-46 Fax 3487804 Bogotá D.C., Colombia                                                                                             www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO – PINAR

2019-2021

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

1.	PROYECTOS AÑOS 2017 - 2018	4

1.1.	Actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental.	4

1.2.	Re-estructuración del proceso de Gestión Documental en el Sistema Integral de Gestión.	4

1.3.	Organización del Archivo Central	5

2.	PLAN DE ACCIÓN 2019	5

3.	PROYECTOS AÑOS 2019 - 2021	7

3.1	convalidación de las Tablas de Retención Documental.	7

3.2	Implementación de las Tablas de Retención Documental.	9

3.3	Implementación del Programa de Gestión Documental	11

3.4	Gestión de Documentos Electrónicos y Digitales	13

3.5	Sistema Integrado de Conservación	16

# INTRODUCCIÓN

La Superintendencia del Subsidio Familiar es una entidad estatal de la orden nacional adscrita al Ministerio de Trabajo, mediante la Ley 25 de 1981. Cuya función principal está dada por el Decreto 2595 del 2012, se encarga de la inspección, vigilancia y control de las Cajas de Compensación Familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar, en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, seguridad y confianza del Sistema del Subsidio Familiar para que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley.

De acuerdo a lo anterior, la Superintendencia del Subsidio Familiar debe alinearse con las políticas estales para el cumplimiento de las disposiciones archivísticas estipuladas en el país. Por tal motivo, la entidad con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 “Ley General de Archivos”, el Decreto Único Reglamentario 1080 del 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 “Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” y la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, ha previsto actualizar el Plan Institucional de Archivos (PINAR).

Este Plan Institucional de Archivos (PINAR) permitirá a la Superintendencia del Subsidio Familiar poder ejecutar diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos de Gestión Documental para la administración de la información en la entidad de forma eficiente y poder así brindar un apoyo estratégico no solo al cumplimiento de políticas estatales, sino apalancando el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos de la entidad.

Se informa el avance de los proyectos realizados y se actualizan los de los años 2019 al 2021.

# PROYECTOS AÑOS 2017 - 2018

Se tienen en cuenta los proyectos establecidos en la anterior versión se informan los avances y se actualizan los proyectos por año.

### Actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental.

Objetivo

Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad de acuerdo a la estructura organizacional actual, para su convalidación ante el Archivo General de la Nación y su posterior implementación en la administración del ciclo de vida de información de la Entidad.

Alcance

Involucra las actividades de identificación, clasificación, análisis y valoración de las series documentales asociadas a cada proceso y unidad administrativa de la Entidad, incluyendo documentos físicos, electrónicos y digitales.

Avance

Está actividad tienen un avance del 90%, las Tablas de Retención Documental de la Entidad se encuentran en proceso de Convalidación por parte del Archivo General de la Nación, ya nos encontramos en la etapa de sustentación al Pre-Comité. Actividad que continúa para el año 2019.

### Re-estructuración del proceso de Gestión Documental en el Sistema Integral de Gestión.

Objetivo

Documentar los principios y políticas formuladas en el Programa de Gestión Documental, de acuerdo a los requerimientos adoptados por la entidad en su Sistema Integrado de Gestión, de tal manera que se constituya y fortalezca el proceso de Gestión Documental en la Superintendencia del Subsidio Familiar y permita así la formulación, ejecución y control de los proyectos formulados en el PINAR.

Alcance

Va desde la identificación de los procesos asociados con la función archivística de la entidad, hasta la actualización, creación o eliminación de documentos que describen las actividades del proceso de Gestión Documental en la Superintendencia del Subsidio Familiar

Avance

Está actividad tienen un avance del 100%, los procedimientos del proceso de Gestión Documental, se encuentra actualizados y están acorde con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación.

### Organización del Archivo Central

Objetivo

Organizar el archivo central de la Superintendencia del Subsidio Familiar comprendido entre 1981 y 2012, según lo establecido en el Acuerdo 005 de 2013, mediante la implementación de principios archivísticos, las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.

Alcance

Desde la identificación, clasificación, ordenación, descripción, hasta la aplicación de disposición final de las subseries (digitalización, eliminación, conservación total o selección).

Avance

Está actividad tienen un avance del 100%, actualmente la entidad cuenta con su Archivo Central en custodia externa.

# PLAN DE ACCIÓN 2019

Es una herramienta de gestión que permite a cada unidad administrativa de la entidad, orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles, hacia el logro de los objetivos y metas anuales, a través de la ejecución de acciones y proyectos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. El alcance de este plan es anual.

Dentro del alcance de la formulación del PINAR se identificarán las actividades del plan de acción de la Secretaria General, quien es el área responsable de la administración de la información en la entidad, quien a su vez delega una serie de funciones y actividades al Grupo de Gestión Documental. A continuación, se relacionan las actividades planteadas dentro del Plan de Acción.

| PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | ACTIVIDAD | FUENTE DE FINANCIACIÒN | MONTO | META | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DOCUMENTAL | Establecer directrices que permitan aplicar eficaz, eficiente y efectivamente los procesos archivísticos de la Entidad para administrar toda la información física y electrónica que producen las dependencias en el ejercicio de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar, teniendo en cuenta el ciclo vital del documento desde el momento de su radicación hasta su conservación final, aplicando las herramientas archivísticas para asegurar la memoria institucional de la Entidad. | Ejecutar las actividades del cronograma del proyecto de Implementación del Sistema Integrado de Gestión Documental de la Superintendencia del Subsidio Familiar | Implementación del Sistema Integrado de Gestión Documental de la Superintendencia del Subsidio Familiar Bogotá | 1.045.900.000 | 1 | No. de actividades cumplidas / No. De actividades planeadas |
|  |  | Realizar actividades de sensibilización orientadas a funcionarios en el proceso de Gestión Documental | Funcionamiento | N.A | 100% | Número de funcionarios y contratistas capacitados/Numero Funcionarios y contratistas vinculados *100 |
|  |  | Publicar y mantener actualizada la información correspondiente gestión documental en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información pública, el decreto 3564 de 2015 de MinTIc y los requerimientos realizados por la Procuraduría General de la Nación mediante su mecanismo de control. | Funcionamiento | N.A | 100% | Numero de informes publicados/ número de informes emitidos*100 |

# PROYECTOS AÑOS 2019 - 2021

| AÑO 2019 | AÑO 2020-2021 |
| --- | --- |
| Proyectos | Proyectos |
| - Convalidación de las Tablas de Retención Documental. - Implementación de las Tablas de Retención Documental. - Implementación del Programa de Gestión Documental. | - Sistema Integrado de Conservación - Gestión de Documentos Electrónicos y Digitales |

  - convalidación de las Tablas de Retención Documental.

Objetivo

Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad de acuerdo a la estructura organizacional actual, para su convalidación ante el Archivo General de la Nación y su posterior implementación en la administración del ciclo de vida de información de la Entidad.

Alcance

Involucra las actividades de identificación, clasificación, análisis y valoración de las series documentales asociadas a cada proceso y unidad administrativa de la Entidad, incluyendo documentos físicos, electrónicos y digitales.

Matriz de Responsabilidad

| ÁREAS | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Gestión Documental | Coordinadora | Supervisar la ejecución de las actividades |
|  | Profesional Especializado | Ejecutar las actividades |
|  | Archivo General de la Nación | Convalidar las Tablas de Retención Documental |
| Oficina de control interno | Profesional asignado | Inspección y auditoria al cumplimiento de las actividades |
| Líder del Proyecto | Coordinadora |  |

Actividades

| # | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radicación de los ajustes realizados a las Tablas de Retención Documental, de acuerdo a las observaciones del Pre-Comité del Archivo General de la Nación para su convalidación | Profesional y coordinador de Grupo | 1/03/2019 | 1/03/2019 | Oficio de radicación, con los soportes |
| 18 | Sustentación al Pre-Comité del Archivo General de la Nación | Profesional y coordinador de Grupo | Sujeto aprobación de los ajustes por parte del Archivo General de la Nación |  |  |
| 19 | Sustentación al Comité del Archivo General de la Nación | Profesional y coordinador de Grupo | Sujeto a fecha indicada por el Archivo General de la Nación |  |  |
| 20 | Convalidación de la Tablas de Retención Documental | Archivo General de la Nación | Fecha indicada por el Archivo General de la Nación |  | Acto Administrativo del Archivo General de la Nación |

Indicadores

| # | INDICADOR | FORMULA | TENDENCIA | META |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Convalidación TRD | Actividades ejecutadas vs Actividades planteadas en el cronograma | Cumplir | 100% |

Recursos

| Físicos | Financiero | Tecnológico | Humano |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones de la Entidad | Contratista Talleres realizados con el AGN | Computadores | Profesional Especializado Técnico administrativo |

### Implementación de las Tablas de Retención Documental.

Objetivo

Implementar las Tablas de Retención Documental en la Entidad mediante planes de trabajo para garantizar el ciclo de vida de la información y salvaguardar el patrimonio histórico de la Superintendencia.

Alcance

Desde el acto administrativo de convalidación de las Tablas de Retención Documental por parte del Archivo General de la Nación hasta la ejecución de las actividades para su implementación en la Entidad.

Matriz de Responsabilidad

| ÁREAS | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Gestión Documental | Coordinadora del Grupo de Gestión Documental | Supervisar la ejecución de las actividades |
|  | Profesional Especializado | Ejecutar las actividades |
|  | Auxiliar Administrativo | Ejecutar las actividades |
| Oficina de control interno | Profesional asignado | Inspección y auditoria a la implementación de las TRD |
| Oficina de Tecnología de la información y las comunicaciones | Profesional asignado | Parametrizar los sistemas de Información de la Entidad a las TRD |
| Líder del Proyecto | Profesional Especializado |  |

Actividades

| # | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integrar y parametrizar las TRD y políticas asociadas a esta actividad en los sistemas de información de la entidad para la administración del ciclo vital. | Profesional Especializado Oficina de tecnología y las comunicaciones | 2019 | 2019 | Modelo de requisitos y parametrización |
| 2 | Diseñar y ejecutar plan de capacitaciones para la implementación de las TRD en la entidad | Profesional Especializado Contratista | 2019 | 2019 | Plan de capacitación Registros de capacitación |
| 3 | Realizar talleres para divulgar las TRD con sus series, subseries y tiempos de transferencia y disposición final de los documentos. | Profesional Especializado Contratista | 2019 | 2019 | Material de apoyo y registro del taller |
| 4 | Realizar auditorías con el fin de medir el cumplimiento de la aplicación de las TRD. | Profesional Especializado Control Interno | 2019 | 2019 | Plan de Auditorias |
| 5 | Realizar acompañamiento a las Transferencias Documentales | Profesional Especializado Auxiliar Administrativo | 2019 | 2019 | Cronograma de transferencias documentales |
| 76 | Aplicar disposición final a las series documentales que así lo determine las TRD | Profesional Especializado Contratista | 2019 | 2019 | Actas de Eliminación y disposición final con su respectivo informe |

Indicador

| # | INDICADOR | FORMULA | TENDENCIA | META |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitaciones y acompañamiento | Actividades ejecutadas vs Actividades planteadas | Cumplir | 100% |
| 2 |  | Trasferencias realizadas vs Transferencias programadas | Cumplir | 100% |

Recursos

| Físicos | Financiero | Tecnológico | Humano |
| --- | --- | --- | --- |
| Salas de capacitación Material de apoyo | Recursos del Proyecto de Inversión | Equipo de computo Video Ben Sistema de Información: ESIGNA, GTSS, SIREVAC & SIGER | Profesional especializado Técnico administrativo |

### Implementación del Programa de Gestión Documental

Objetivo

Implementar los procesos y actividades diseñados en el Programa de Gestión Documental, mediante planes de trabajo para asegurar la eficiente gestión de la información y preservación del patrimonio documental de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Alcance

Desde la aprobación del Programa de Gestión Documental, la formulación de políticas archivísticas, la asignación de responsabilidades, el diseño y ejecución de los planes de implementación, hasta la medición y auditoria a los procesos de Gestión Documental en la entidad.

Matriz de Responsabilidad

| ÁREA | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Gestión Documental | Coordinadora del Grupo de Gestión Documental | Supervisar la ejecución de las actividades |
|  | Profesional Especializado | Ejecución de las actividades |
|  | Técnico administrativo |  |
| Oficina de control interno | Profesional asignado | Inspección y auditoria al cumplimiento de las actividades |
| Líder de Proyecto | Profesional Especializado |  |

Actividades

| # | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | INICIO |  | FIN | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar y aprobar el Programa de Gestión Documental para su posterior implementación. |  | Profesional Especializado contratista | 2019 |  | 2019 | Acta |
| 2 | Actualizar el Programa de Gestión Documental para su posterior implementación. |  | Profesional Especializado Técnico Administrativo | 2019 |  | 2019 | Versión No. 4 programa de Gestión Documental |
| 3 | Aprobar las actualizaciones realizadas al Programa de Gestión Documental. |  | Comité | 2019 |  | 2019 | Acta de aprobación por parte del comité |
| 4 | Proyectar acto administrativo por medio de la cual se formula la Política de Gestión Documental y se adopta el Programa de Gestión Documental – PGD, para la Superintendencia del Subsidio Familiar |  | Coordinador Profesional Especializado Técnico Administrativo | 2019 |  | 2019 | Resolución |
| 5 | Cumplir con el cronograma establecido en el Programa de Gestión Documental |  | Coordinador Grupo Profesional Especializado Técnico Administrativo | 2019 |  | 2019 | Avance cronograma |
| 6 | Diseñar el plan de gestión del cambio el cual contemple estrategias que mitiguen la resistencia al cambio, la responsabilidad individual y la participación activa de los funcionarios en el PGD. |  | Coordinador Grupo Profesional Especializado Técnico Administrativo | 2019 |  | 2019 | Plan de Gestión del Cambio |
| 7 | Diseñar un portafolio de servicios archivísticos ofrecidos para la atención de necesidades de información de los usuarios de la unidad de información. |  | Profesional Especializado Contratista | 2019 |  | 2019 | Portafolio de servicios archivísticos |
| 8 | Diseñar el plan de capacitación incluyendo todas las actividades de sensibilización, formación y acompañamiento por unidad administrativa. | Profesional Especializado Contratista |  | 2019 | 2019 |  | Plan de formación y capacitación |
| 9 | Ejecutar el plan de capacitaciones de implementación del Programa de Gestión Documental. | Profesional Especializado Contratista |  | 2019 | 2019 |  | Evidencias de capacitación |
| 10 | Diseñar e integrar herramientas de auditoria e inspección para medir el nivel de cumplimiento de las políticas y directrices formuladas en el Programa de Gestión Documental, de acuerdo a la metodología de la oficina de control interno. | Profesional Especializado Control Interno |  | 2019 | 2019 |  | Lista de verificación de aspectos archivísticos Plan de Auditorias |

Indicadores

| # | INDICADOR | FORMULA | TENDENCIA | META |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actividades del Programa de Gestión Documental | Actividades ejecutadas vs Actividades planteadas en el cronograma | Cumplir | 100% |
| 2 | Divulgación y Seguimiento | Áreas capacitadas vs. Áreas total a capacitar | Cumplir | 100% |

Recursos

| Físicos | Financiero | Tecnológico | Humano |
| --- | --- | --- | --- |
| Salas de capacitación Oficina | Recursos del proyecto de inversión | Equipo de computo Video Ben Sistema de Información: ESIGNA, GTSS & ISOLUCION | Profesional especializado Técnico administrativo |

### Gestión de Documentos Electrónicos y Digitales

Objetivo

Fortalecer los sistemas de información ESIGNA, GTSS, SIREVAC, SIGER e ISOLUCION mediante el diseño e implementación de políticas y metodologías que faciliten la gestión uniforme y centralizada de los documentos producto de los procesos de negocio, garantizando la integridad, confidencialidad, almacenamiento, conservación y disponibilidad en todas las fases del ciclo de vida de la información a los usuarios internos (funcionarios) y externos de la entidad (entes de control y ciudadanos).

Alance

Desde el diseño, implementación y auditoria al Programa de Gestión de Documentos Electrónicos, incluyendo las siguientes actividades: Diseño, Captura, registro, clasificación, descripción, acceso y trazabilidad, búsqueda y recuperación, conservación, calificación, transferencia y disposición final

Matriz de Responsabilidad

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Gestión Documental | Coordinadora del Grupo | Supervisar la ejecución de las actividades |
|  | Profesional Especializado | Ejecución de las actividades |
|  | Técnico administrativo |  |
|  | Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | Validación y aprobación de las actividades |
| Oficina de control interno | Profesional asignado | Inspección y auditoria al cumplimiento de las actividades |
| Oficina Asesora de Planeación | Profesional Asignado | Seguimiento al plan de acción |
| Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación | Profesional asignado | Acompañamiento en la formulación de políticas y metodologías. |
| Líder de Proyecto | Profesional especializado |  |

Actividades

| # | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formulación de las políticas de gestión de documentos electrónicos. | Coordinación del Grupo de Gestión Administrativa y Documental Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación | III Trimestre 2020 | IV Trimestre 2020 |  |
| 2 | Definir el objetivo y alcance del programa |  |  |  |  |
| 3 | Definir la matriz de responsabilidades |  |  |  |  |
| 4 | Describir las etapas del proceso de Gestión Documental |  |  |  |  |
| 5 | Definir las características y funcionalidades básicas que deben tener los sistemas de gestión de documentos |  |  |  |  |
| 6 | Estandarizar los requerimientos mínimos para las etapas de Captura, registro, clasificación, descripción, acceso y trazabilidad, búsqueda y recuperación, conservación, calificación, transferencia y disposición final de los documentos electrónicos. | Coordinación del Grupo de Gestión Administrativa y Documental Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación | III Trimestre 2020 | IV Trimestre 2020 |  |
| 7 | Definir la estructura de metadatos y el nivel de especialización de e la misma. |  |  |  |  |
| 8 | Definir los criterios de conformación de la documentación electrónica de acuerdo a los criterios del AGN y demás entes de control. |  |  |  |  |
| 9 | Definir las estrategias de implementación y seguimiento al Programa de Gestión de Documentos Electrónicos |  |  |  |  |
| 10 | Definir los procedimientos instrumentales para garantizar la integridad de los documentos. |  |  |  |  |
| 11 | Establecer el modelo de clasificación de información |  |  |  |  |
| 12 | Definir los perfiles y roles de seguridad (niveles de acceso). |  |  |  |  |
| 13 | Determinar los recursos de recuperación de información |  |  |  |  |
| 14 | Determinar las medidas de protección y conservación de los documentos electrónicos. |  |  |  |  |
| 15 | Formular las políticas de seguridad de la información |  |  |  |  |
| 16 | Construir los diagramas de flujo del proceso de gestión de documentos electrónicos. |  |  |  |  |
| 17 | Formulación de un plan de capacitación para implementar los principios y proceso formulados |  |  |  |  |
| 18 | Diseñar un plan de auditoria y seguimiento a la implementación del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos. |  |  |  |  |

Indicadores

| # | INDICADOR | FORMULA | TENDENCIA | META |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprobación y reglamentación del PGDE | Actividades ejecutadas vs Actividades planteadas en el cronograma | Cumplir | 100% |

Recursos

| Fiscos | Financiero | Tecnológico | Humano |
| --- | --- | --- | --- |
| Salas de capacitación Oficina | Recursos de Proyecto de Inversión | Equipo de computo Video Ben Sistema de Información: ESIGNA, GTSS , SIREVAC, SIGER & Isolución | Profesional especializado Profesional universitario Técnico administrativo Profesional de Tecnología |

### Sistema Integrado de Conservación

Objetivo

Implementar prácticas de conservación en todas las etapas del ciclo vital según lo establecido en el acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación, de tal forma que se pueda minimizar los posibles riesgos que pueden afectar la integridad física y funcional de los documentos, de tal forma que se pueda propender por el derecho de los ciudadanos por el acceso a la información.

Alance

Va desde la identificación de las condiciones de la documentación, la formulación de planes de inspección y mantenimiento de las instalaciones físicas, monitoreo y control de las condiciones ambientales, saneamiento ambiental y documental, condiciones de almacenamiento, prevención de emergencias y prevención de desastres y producción y manipulación documental, hasta la implementación y seguimiento de dichos planes para documentos en soportes físicos, electrónicos y digitales.

Matriz de Responsabilidad

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Grupo de Gestión Documental | Coordinadora del Grupo | Supervisar la ejecución de las actividades |
|  | Profesional Especializado | Ejecución de las actividades |
|  | Técnico administrativo |  |
|  | Comité Técnico de Desarrollo Administrativo | Validación y aprobación de las actividades |
| Oficina de control interno | Profesional asignado | Inspección y auditoria al cumplimiento de las actividades |
| Oficina Asesora de Planeación | Profesional Asignado | Seguimiento al plan de acción |
| Líder de Proyecto | Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental |  |

Actividades

| # | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INICIO | FIN | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir la finalidad, políticas, alcance y objetivos del Sistema Integrado de Conservación Documental para la Superintendencia del Subsidio Familiar. | Coordinación del Grupo | III Trimestre 2020 | IV Trimestre 2020 |  |
| 2 | Diseñar e implementar una campaña de sensibilización para la entidad donde se crear conciencia sobre la importancia y utilidad de los diferentes programas que conforman el Sistema Integrado de Conservación de documentos. |  |  |  |  |
| 3 | Aplicar mecanismos y sistemas para el monitoreo y control de las condiciones ambientales, condiciones físicas de almacenamiento y condiciones de manipulación de los documentos de archivo |  |  |  |  |
| 4 | Definir prácticas adecuadas de limpieza y cuidado de la documentación y de los espacios asignados al almacenamiento de los documentos en la Entidad | Coordinación del Grupo | III Trimestre 2020 | IV Trimestre 2020 |  |
| 5 | Documentar estrategias para mantener los depósitos de archivo, libres de agentes biológicos que puedan representar un riesgo para la salud del personal y para la conservación de los documentos . |  |  |  |  |
| 6 | Normalizar la producción y embalaje de los documentos de archivo para garantizar la permanencia y funcionalidad de los documentos, en todo su ciclo vital (gestión, central e histórico). |  |  |  |  |
| 8 | Formular actividades de atención y prevención de desastres para reducir los efectos causados por una eventual emergencia ocasionada por el hombre o la naturaleza. |  |  |  |  |
| 9 | Implementar procesos básicos de intervención tendientes a detener el deterioro físico y mecánico de los documentos |  |  |  |  |

Indicadores

| # | INDICADOR | FORMULA | TENDENCIA | META |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño del SIC | Actividades ejecutadas vs Actividades planteadas en el cronograma | Cumplir | 100% |
| 2 | Divulgación y capacitación | Población capacitada vs. Población total a capacitar | Cumplir | 90% |

Recursos

| Físicos | Financiero | Tecnológico | Humano |
| --- | --- | --- | --- |
| Salas de capacitación Oficina | Recurso del Proyecto e Inversión | Equipo de computo Video Ben | Contratista Profesional especializado Técnico administrativo |